附件5：

2024年度柳州市公共资源交易领域高标准农田建设类项目联合专项整治情况分析报告

一、基本情况

- 此次联合专项整治从广西综合评审专家库中随机抽取2名评标专家组成检查组，对2023年11月1日至2024年10月31日完成交易的高标准农田建设类项目按照不低于项目数10%的比例进行随机抽查，检查形式为集中查阅招标投标过程成果存档文件，共抽检项目6个，发现存在问题的项目6个，已督促招标人及招标代理单位严格落实责任进行核实、整改。

- 二、检查情况

抽查人员依照行业监管部门法定职责对所抽选项目进行抽查分析研判，核查项目在招投标全过程中是否存在规避招标和未依法进场交易，招标程序不规范、弄虚作假和串通投标，领导干部插手工程建设项目招标投标，招标投标过程中设置不合理限制和壁垒，将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件等社会关注度高、市场主体反映强烈以及对营商环境造成不良影响的违法违规情形，严格按照工作要求，逐个项目填写专项抽查考评表。

- 存在的主要问题及整改情况

此次联合专项整治发现存在问题的项目6个，发现问题18个，主要问题有招标控制价没有加盖注册造价工程师执业章（无招标控制价明细）、没有递交招投标情况书面报告、没有线上签订电子合同、招标文件、招标控制价没有同时发布、招投标情况说明书面报告没有明确中标人等。针对发现的问题，市农业农村局已下发整改通知书，将抽查中发现的问题反馈给相关招标单位、招标代理机构等交易主体，要求各单位、各责任人立即组织整改。目前，所有项目已按要求报送整改报告或情况说明。

- 四、下一步工作计划

市农业农村局将切实履行好高标准农田建设项目招标投标行政监督部门职责，进一步加强对项目招标投标活动的监管，督促代理机构规范履职，持续做好高标准农田建设类招标投标项目“双随机一公开”工作，推动形成高效规范、公平竞争、充分开放的招标投标市场。

附表：高标准农田建设类项目专项整治发现问题及处理情况统计表

- 附表：

高标准农田建设类项目专项整治发现问题及处理情况统计表

| 序号 | 招标项目名称和代码 | 招标 单位 | 招标代理机构 | 招标投标行政监督部门 | 抽查中发现问题的具体情况 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2024年融安县高标准农田建设项目勘测、设计及预算编制服务（E4502002821021457） | 融安县农业农村局 | 广西建哲工程咨询有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标控制价没有加盖注册造价工程师执业章（无招标控制价明细）； 2.没有递交招投标情况书面报告； 3.没有线上签订电子合同。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |
| 2 | 2024年柳江区增发国债高标准农田新建和改造项目（成团镇龙山村片区）（E4502002821021523） | 柳州市柳江区农业农村局 | 广西顺盈工程项目管理有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标文件7.4.1不提交履约担保与合同专用条款4.2履约担保相矛盾； 2.招标文件、招标控制价没有同时发布； 3.招标控制价没有加盖注册造价工程师执业章； 4.没有线上签订电子合同。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |
| 3 | 2024年柳江区增发国债高标准农田新建和改造项目（成团镇同乐村片区）（E4502002821021524） | 柳州市柳江区农业农村局 | 广西崇远工程项目管理有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标文件、招标控制价没有同时发布； 2.招投标情况说明书面报告没有明确中标人； 3.没有在收到评标报告之日起3天内公示； 4.没有线上签订电子合同。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |
| 4 | 2024年三江侗族自治县增发国债高标准农田建设项目(同乐苗族乡桂书村片区等5个片区)（E4502002821021556）04标段 | 三江侗族自治县农业农村局 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标文件、招标控制价没有同时发布； 2.没有线上签订电子合同。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |
| 5 | 2024年三江侗族自治县增发国债高标准农田建设项目(同乐苗族乡桂书村片区等5个片区)（E4502002821021556）03标段 | 三江侗族自治县农业农村局 | 方大国际工程咨询股份有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标文件、招标控制价没有同时发布； 2.没有线上签订电子合同。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |
| 6 | 2024年柳江区增发国债高标准农田新建和改造项目农田地力提升服务（E4502002821021563） | 柳州市柳江区农业农村局 | 中昕国际项目管理有限公司 | 柳州市农业农村局 | 1.招标控制价没有加盖注册造价工程师执业章（招标控制价没有明细）； 2.招标计划没有提前30天发布； 3.提交招投标情况书面报告在中标通知书发出之前。 | 下发整改通知书，招标代理机构已报送整改报告或情况说明。 |